***PROJEKT***

**UCHWAŁA NR ………………….**

**RADY GMINY PERZÓW**

z dnia ……..

**w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Strategii Rozwoju Gminy Perzów na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu, w tym trybu konsultacji**

Na podstawie art. 10e ust. 1 i 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w zw. z art. 3 pkt 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) Rada Gminy Perzów uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Perzów na lata 2022-2030.

§ 2. Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Perzów na lata 2022-2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Perzów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący Rady Gminy Perzów**

Załącznik do Uchwały Nr …………… Rady Gminy Perzów   
z dnia ………………..

**Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Perzów na lata 2022-2030**

§ 1. Określa się następujący tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Perzów na lata 2022-2030, zwanej dalej Strategią:

1. powołanie w drodze zarządzenia Wójta Gminy Perzów Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Perzów na lata 2022-2030, zwanego dalej Zespołem, i dokonanie wyboru jego członków spośród pracowników Urzędu Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych, radnych Rady Gminy Perzów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Perzów. Do zadań Zespołu należeć będzie:
2. opracowanie założeń do projektu Strategii,
3. pomoc przy opracowaniu projektu Strategii,
4. uczestnictwo w warsztatach strategicznych, o których mowa w pkt 3;
5. przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców Gminy Perzów w celu poznania ich opinii na temat rozwoju Gminy;
6. przeprowadzenie, przy udziale ekspertów zewnętrznych warsztatów strategicznych z Zespołem w celu określenia misji, wizji, celów i działań strategicznych;
7. przygotowanie projektu Strategii zgodnie z art. 10e ust. 2-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) z uwzględnieniem wniosków z przeprowadzenia badań ankietowych, o których mowa w pkt 2, oraz warsztatów strategicznych, o których mowa w pkt 3;
8. przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu Strategii, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378), w trybie o którym mowa w § 2, zwanych dalej: Konsultacjami;
9. zebranie uwag, które wpłynęły w toku Konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników Konsultacji zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378) oraz zamieszczenie tego sprawozdania na stronie internetowej Urzędu Gminy Perzów;
10. opracowanie projektu Strategii uwzględniającego wyniki Konsultacji;
11. przygotowanie projektu Strategii do przedłożenia Zarządowi Województwa Wielkopolskiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa oraz jego przedłożenie Zarządowi Województwa Wielkopolskiego;
12. przygotowanie ostatecznego projektu Strategii.

§ 2. Konsultacje będą przebiegać w następującym trybie:

1. ogłoszenie o Konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy Perzów w formie informacji o Konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii oraz o terminie i miejscu spotkania konsultacyjnego, o którym mowa w pkt 3;
2. udostępnienie projektu Strategii w wersji elektronicznej poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Urzędu Gminy Perzów oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Perzów do wglądu dla zainteresowanych podmiotów.
3. przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego z przedstawicielami sąsiednich gmin i ich związków, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami Gminy Swarzędz oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w celu poznania ich opinii dotyczących projektu Strategii.

§ 3. Określa się następujący harmonogram opracowania projektu Strategii:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zadanie | Organ odpowiedzialny | Termin realizacji |
| 1. | Ustalenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii | Rada Gminy Perzów | Do października 2021 |
| 2. | Powołanie Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Perzów na lata 2022-2030 | Wójt Gminy Perzów | Do października/ listopada 2021 |
| 3. | Przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców Gminy Perzów | Wójt Gminy Perzów | Do października 2021/ Zrealizowano |
| 4. | Przeprowadzenie, przy udziale ekspertów zewnętrznych, warsztatów strategicznych z Zespołem w celu określenia misji, wizji, celów i działań strategicznych | Wójt Gminy Perzów | Do 3 miesięcy od przeprowadzonych badań ankietowych |
| 5. | Przygotowanie projektu Strategii zgodnie z art. 10e ust. 2-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 713 ze zm.) | Wójt Gminy Perzów | Do 2 miesięcy od przeprowadzonych warsztatów strategicznych |
| 6. | Ogłoszenie o Konsultacjach | Wójt Gminy Perzów | Do 1 miesiąca od przygotowania projektu Strategii |
| 7. | Przeprowadzenie Konsultacji | Wójt Gminy Perzów | Minimum 35 dni od daty ogłoszenia o konsultacjach |
| 8. | Zebranie uwag do projektu Strategii, które wpłynęły w toku Konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników Konsultacji, zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378) oraz zamieszczenie tego sprawozdania na stronie internetowej Urzędu Gminy Perzów; | Wójt Gminy Perzów | Do 30 dni od daty zakończenia konsultacji |
| 9. | Opracowanie projektu Strategii uwzględniającego wynik Konsultacji | Wójt Gminy Perzów | Do 30 dni od daty zakończenia konsultacji |
| 10. | Przygotowanie projektu Strategii do przedłożenia Zarządowi Województwa Wielkopolskiego oraz jego przedłożenie | Wójt Gminy Perzów | Do 30 dni od daty zakończenia konsultacji |
| 11. | Przygotowanie ostatecznego projektu Strategii z uwzględnieniem treści opinii Zarządu Województwa Wielkopolskiego | Wójt Gminy Perzów | Do 30 dni od wydania opinii przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego |

UZASADNIENIE  
do Uchwały nr ………………….  
Rady Gminy Perzów  
z dnia ………..

W Gminie Perzów dotychczas nie został sporządzony dokument - Strategia rozwoju. Art. 10e dodany przez art. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1378) zmieniającej ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z dniem 13 listopada 2020 r. wprowadził wprost możliwość opracowania przez gminę strategii rozwoju. Dokument ten ma za zadanie diagnozować najważniejsze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy. Pomoże w określeniu obszarów, celów i działań polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej w gminie w perspektywie najbliższych lat. Strategia zostanie opracowana z uwzględnieniem znowelizowanych przepisów prawnych, zwłaszcza ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, której celem jest uporządkowanie krajowego systemu dokumentów strategicznych   
w zakresie polityki rozwoju i zapewnienie jego spójności, jak również zwiększenie efektywności programowania i realizacji strategii, polityk i programów. Dokument pozwoli zatem stworzyć długoterminową wizję rozwoju gminy oraz usystematyzuje bieżące   
i ewentualne przyszłe problemy, dzięki czemu ich rozwiązywanie będzie znacznie ułatwione. Strategia będzie także ściśle powiązana z dokumentami strategicznymi szczebla krajowego   
i regionalnego.

Nowelizacja ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, będącej podstawowym aktem prawnym regulującym w Polsce politykę rozwoju, wprowadziła szereg zmian integrujących wymiar społeczno-gospodarczy i przestrzenny w dokumentach strategicznych, również na poziomie lokalnym. Zgodnie natomiast z art. 10f ust. 1 ustawy   
o samorządzie gminnym, to rada gminy jest organem kompetentnym do określenia w drodze uchwały szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.   
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne.